Программа
 экспериментальной деятельности 

МБОУ СОШ  №74 с углубленным изучением отдельных предметов Московского района г. Нижнего Новгорода
по реализации проекта, организованном  ФГАУ  «Федеральный институт развития образования» по теме:  «Разработка и апробация региональной модели организационно-педагогического сопровождения профессионального самоопределения обучающихся, обеспечивающей практико-ориентированный характер их обучения, в образовательных учреждениях  различного типа»
	Индивидуальное направление:

Время работы в режиме ЭД:


	 Ознакомление   учащихся начальной школы с миром труда и профессий на основе интеграции основного и дополнительного образования. и использования потенциала различных практик.

27.11.2013 - 31.12.2015.
  


Программа экспериментальной работы .  
 Основные этапы эксперимента:

1.  Подготовительный этап: 2013-2014 уч. год
	№ п/п
	Описание деятельности
	Сроки исполнения
	Ответственный

исполнитель 

	1.
	Изучение требований ФГОС по интеграции основного и дополнительного образования с целью педагогической поддержки профессионального самоопределения обучающихся  нач. классов
	
	Зам. директора по УВР Смирнова Е.А.

	2.
	Изучение опыта партнерского взаимодействия образовательных учреждений общего и дополнительного образования с целью формирования интереса учащихся к техническим специальностям
	ноябрь 2013 г. – май 2014 г.
	Малькова Е.И.

	3.
	Подбор диагностических методик. Диагностика формирования и развития у обучающихся технико-технологических компетенций, способствующих устойчивой мотивации к обоснованному профессиональному самоопределению
	ноябрь – декабрь 2013 г.
	 Психолог  Филина Г.В.
Учителя начальных классов

	4.
	Обучение педагогических кадров: участие в курсах повышения квалификации, семинарах, мастер-классах
	декабрь  2013 г. – май 2014
	 Смирнова Е.А.
 Малькова Е.И.

	5.
	Оформление документации для проведения эксперимента, утверждение планов экспериментальной работы педагогов
	декабрь 2013 г.
	 Зам. директора по УВР Смирнова Е.А.


2. Практический этап: 2013-2015 уч. год

	№ п/п
	Описание деятельности
	Сроки исполнения
	Ответственный

исполнитель 

	1.
	 Апробация модели непрерывного технологического образования на этапе начальной школы и увеличение времени на изучение технологии за счёт внеурочной деятельности
	2013-2015 учебные  годы
	 Зам. директора по УВР Смирнова Е.А.

	2.
	 Апробация модели непрерывного технологического образования в среднем звене ( 8-9 классы)
	2013-2015 учебные  годы
	 Малькова Е.И.

	3.
	  Организация взаимодействия с учреждениями дополнительного образования и апробация программ, нацеленных на формирование технико-технологических компетенций младших школьников («Триатлон»).


	2013-2015 учебные  годы
	 Зам. директора по УВР Смирнова Е.А.; учителя начальных классов

	4.
	   Разработка      для учащихся начальной школы программы по технологии и дидактического обеспечения практико-ориентированных мероприятий профориентационного  содержания, имеющих  пропедевческий характер, с использованием различных практик; (проекты, презентации; разработки сценариев уроков, мероприятий )


	2013-2015 учебные  годы
	 Учителя начальных классов

	5.
	    Реализация предпрофильного курса  «Выбор профессии. Стратегия трудоустройства на рынке труда» для  всех учащихся 8-9 классов  в урочной деятельности в рамках предметной области «Технология» за счёт часов школьного компонента


	2013-2015 учебные  годы
	 Малькова Е.И. 
Филина Т.В.


3. Заключительный этап: 2014-2015 уч. год

	№

п/п
	Описание деятельности
	Сроки исполнения
	Ответственный

исполнитель 

	1.
	 Подготовка проекта программы по технологии,  в который  будут включены  следующие разделы: профориентационная информация; экономические понятия; технико-технологические компетенции; декоративно- прикладное искусство;проектирование
	май 2015 г.
	 Зам. директора по УВР Смирнова Е.А.

	2.
	 Диссеминация  педагогического опыта 

( выступление на педсовете, публикации материалов в фестивале « Открытый урок» 
	сентябрь 2014 г. – май 2015 г.
	 Зам. директора по УВР Смирнова Е.А.; учителя начальных классов

	3.
	Организация онлайн-мероприятий (обучающих, воспитательных) для обучающихся
	апрель 2015 г.
	 Зам. директора по УВР Смирнова Е.А.

	4.
	Обобщение и систематизация опыта, полученного в ходе эксперимента
	май 2015 г.
	 Зам. директора по УВР Смирнова Е.А.


Директор                               Рангнау Д.Э.
МБОУ СОШ  №74
Программа 
экспериментальной работы
 на этапе вхождения в эксперимент
	№ п/п
	Содержание работы (задача)
	Сроки
	Исполнители, Ответственные
	Формы представления результата

	Организационно-управленческие аспекты



	1
	Комплектование рабочей группы педагогов-экспериментаторов Организация поддержки и сопровождения ЭР: 

- научно-методического, 

- информационно-организационного
	Ноябрь-декабрь - 
	 Зам. директора по УВР Смирнова Е.А.
	Списки педагогов-экспериментаторов.

Состав  группы научно-методической поддержки и медиа группы.

	2
	· Организация работы творческой группы в 2013-2014 учебном году

· Погружение в проблему реализации требований ФГОС по интеграции основного и дополнительного образования в целях педагогической поддержки профессионального самоопределения молодежи, принятие целей и задач экспериментальной работы, выдвижение гипотезы и поэтапное планирование эксперимента на 3 года и перспективу.

· Формулирование целей и задач текущего года на этапе "Вхождение в эксперимент" 
	ноябрь - январь
	
	Материалы  заседания творческих групп Совместное планирование УВР и ЭР.

	3
	Планирование 1-го года экспериментальной работы в творческой группе.
	ноябрь - декабрь 
	 Зам. директора по УВР Смирнова Е.А.

	План ЭР на 2013-2014 учебный год

	4
	Контроль за ходом экспериментальной работы.
	в течение года
	 Зам. директора по УВР Смирнова Е.А.

	Материалы контроля ЭР  

	Научно-методическое и информационное сопровождение экспериментальной работы



	5
	Консультирование педагогов-экспериментаторов по вопросам проектирования образовательного процесса
	в течение года
	  Научный руководитель 
канд. пед. наук, доцент    Тужилкин А.Ю.           

	Групповые и индивидуальные консультации

	6
	Организация обучения экспериментаторов по теме     " Профессиональное  самоопределение школьников в условиях введения ФГОС: практические аспекты "
 (научно-практический семинар НИРО), 
	Согласно плану графику НИРО
	Научный руководитель 
канд. пед. наук, доцент    Тужилкин А.Ю.           
	Учебно-тематический план семинара 

	7
	Подготовка и проведение промежуточного самоанализа участников эксперимента  и самоанализа по итогам года.
	январь, апрель
	Зам. директора по УВР Смирнова Е.А.


	Материалы самоанализа.

	8
	Подготовка и анализ отчетных материалов.
	апрель-май 2014 г.
	 Зам. директора по УВР Смирнова Е.А.


	Отчетные материалы.

	9
	Подготовка и проведение итоговой конференции по результатам 1го года ЭР.
	май 2014 г.
	Научный руководитель 
канд. пед. наук, доцент    Тужилкин А.Ю.           


	Конференция.

	Психолого-педагогическое сопровождение экспериментальной работы 


	10
	Разработка и подготовка психолого-педагогического тестирования учащихся.
	в течение года
	Психолог Филина Г.В.
	Тесты (анкеты, опросные листы, карты наблюдений)

	11
	Проведение тестирования учащихся для исследования и уточнения стартовых позиций в проблемном поле исследования
	октябрь - ноябрь
	 Психолог Филина Г.В.
Учителя нач. классов; Малькова Е.И.
	Материалы тестирования

	12
	Исследование социальной сферы школьников и их семей, удовлетворения их потребностей и ожиданий образованием.
	в течение года
	 Психолог Филина Г.В.
Учителя нач. классов; Малькова Е.И.
	Анкеты и результаты анкетирования

	Экспериментальная работа педагогов


	13
	Изучение требований ФГОС по интеграции основного и дополнительного образования с целью педагогической поддержки профессионального самоопределения обучающихся  
	в течение года
	 
	Рабочие материалы

	14
	Изучение опыта партнерского взаимодействия образовательных учреждений общего и дополнительного образования с целью формирования интереса учащихся к техническим специальностям
	
	
	Рабочие материалы

	15
	Подбор диагностических методик. Диагностика формирования и развития у обучающихся технико-технологических компетенций, способствующих устойчивой мотивации к обоснованному профессиональному самоопределению
	
	
	Тесты (анкеты, опросные листы, карты наблюдений)

	16
	Разработка, обновление и совершенствование программно-методического обеспечения («Триатлон») с компенсирующей функцией формирования технико-технологических компетенций обучающихся разных ступеней образования при изучении школьного курса «Технология» в условиях введения ФГОС
	
	
	Материалы программно-методического обеспечения

	17
	Апробация и внедрение программно-методического обеспечения («Триатлон») в образовательный процесс творческих объединений
	в течение года
	
	Учебные материалы, открытые  занятия с учащимися

	18
	Проведение открытых занятий, мастер-классов
	в течение года
	
	Материалы открытых занятий с обучающимися

	19
	Проведение углублённой диагностики по ЗУНам в проблемном поле в классах, работающих в экспериментальном режиме.
	в течение года
	
	Рабочие материалы

	20
	Методическое описание апробируемых УМК 
	январь-май
	
	Рабочие материалы

	21
	Методический анализ результатов и хода осуществления ЭР
	апрель-май
	
	Рабочие материалы


Директор МБОУ  СОШ №74   _____________            Рангнау Д.Э.
Научный руководитель 
канд. пед. наук, доцент                ________________________   А.Ю. Тужилкин

